## 指摘事項一覧
No. | 指摘内容 | 重要度 | 改善案 | 指摘元 | 指摘先 | 起票日時 | 解消日時 | 宿題事項対応 | 回答
1 | index.md 歳出科目体系の確定についてです。 歳入予算科目：所管・款・項・目 歳出予算科目：所管・項・目・事項 です。 それぞれの、区分の意味は以下の通りです。 ■歳入 款（収入の性質） └─ 項（収入源） └─ 目（細目） ■歳出 項（費目） └─ 目（細目） └─ 事項（プロジェクト・イベント） 参考までに令和８年度の歳入・歳出科目一覧を/docc/referenceに格納しました。 | 高 | １.令和８年度の歳入・歳出科目一覧行政事務スキルでレビュー 2. 歳入歳出科目一覧を参考にし、各資料を修正する。 | どら焼き | CC | 2026-02-28 19:53 | 2026-03-01 03:02:18 | —
2 | 歳出コード形式の記述誤り（款コードの混入） Section 4.1.2において、歳出のコード形式欄に「KK = 款コード」と記載されているが、歳出科目体系に款は存在しない。歳入のコード形式を誤って転記したものと推察される。 | 高 | SS-KK-MMM（所管-項-目）形式に修正し、コード例も「01-01-001（控除>所得税）」に改める。事項はコードではなく名称（テキスト）で管理するため、コード形式の対象外とする旨を注記する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 01:48:31 | 2026-03-01 03:02:18 | — | 2026/3/1 1:54 どら焼き 対応を確認しました。クローズしてください。
3 | 歳出CSVフォーマットに「事項」列が欠落 Section 4.2の歳出CSVフォーマットは「所管,項,目,予算額,説明」となっているが、参照CSVの列構成は「所管,項,目,事項,予算額,説明」であり「事項」列が抜け落ちている。システムが事項を取り込めない設計上の欠陥となる。 | 高 | 歳出CSVフォーマットを「所管,項,目,事項,予算額,説明」に改め、インポート時の事項処理ルール（10_gyojikeikakuとの照合・新規登録方針）を明記する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 01:48:31 | 2026-03-01 03:02:18 | — | 2026/3/1 1:59 どら焼き CSVフォーマットの修正をお願いします。要件定義レベルでテーブル名は不要なため、一連の表記を削除しました。 2026/03/01 03:02 CC req-02-yosan.md Section 4.2 を修正。列構成を「所管,項,目,事項,予算額,説明」に変更、サンプルCSVに事項列追加、住居移転関連基金繰入行を削除、テーブル名参照を平易な表現に修正、事項列の注記を追加。
4 | 項の名称不一致 要件定義書の歳出科目ツリーにおける「給与控除（税金・社会保険料）」という表記が、参照CSVの実際の項名称「控除」と乖離している。帳票出力時やインポート処理において名称不一致が生じる恐れがある。 | 中 | 項の正式名称を参照CSVに合わせて「控除」に統一する。「給与控除」や括弧書きの補足は注記欄に移すか削除する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 01:48:31 | 2026-03-01 03:02:18 | — | 2026/3/1 1:59 どら焼き 参照CSVに合わせて修正お願いします。
5 | 固定費への「事項」付与の取扱いが未規定 「控除」「生活共通費」等の固定的・反復的支出に対しても、参照CSVでは「所得税の納付に要する費用」等の事項が付与されている。これらは行事計画（10_gyojikeikaku）と紐付く性質ではなく、事項の性格が「行事目的」と「費用説明（摘要）」で混在している。 | 中 | 事項の種別を明確に区分する。 ①行事型（event/purpose、10_gyojikeikakuに登録） ②説明型（摘要的記述、説明フィールドへの格納） の2種とし、CSVインポート仕様にその判別ロジックを定める。 または、固定費の事項は説明フィールドへの格納と明記し、10_gyojikeikakuとの紐付けは行事費にのみ適用する設計とする。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 01:48:31 | 2026-03-01 03:02:18 | — | 2026/3/1 1:59 どら焼き 基本的には②説明型としましょう。 ただし、行事計画作成画面でどの事項と紐づけるか選択できるようにしましょう。行事作成時に該当の事項がない場合は、新規作成なのか流用なのか分割なのか選択します。 行事計画は予算を仮押さえする要素が強いことから、生活共通費などの固定費の仮押さえにも使えそうですね。 例） ①事項:スキー旅行に要する費用について、行き先が2か所決まった場合 事項:スキー旅行に要する費用 変更区分：分割 行事名：20260101-0103_ハンタマスキー場 変更区分：分割 事項:スキー旅行に要する費用 行事名：20260115-0116_苗場スキー場 ②事項:北海道旅行に要する費用について、開催地が変更になった場合 変更区分：流用 事項:北海道旅行に要する費用 行事名：20250805-0807_沖縄旅行 ③事項に乗っていない場合(旅行関係費全体で予算があまった場合など) 変更区分：新規作成 事項:該当なし←非活性にする 行事名：20250705-0707_仙台旅行 ④事項そのままの場合 変更区分：なし 事項:福岡旅行に要する費用 行事名：20250605-0607_福岡旅行 2026/03/01 03:02 CC req-04-ryoko.md Section 6.4（表示）の直後に「事項の種別（確定設計）」「行事計画作成時の変更区分」「4パターンの動作例」を追記。説明型・行事型の2種別、なし/分割/流用/新規作成の4区分を明記。
6 | 歳出コード形式のコメントアウト残存 Section 4.1冒頭のコメントアウト（「後ほど修正」）が残存しており、歳出コードに関する正式な定義が不明確な状態になっている。 | 低 | コメントアウトを解除・整理し、歳入・歳出それぞれのコード採番ルールを正式に記載する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 01:48:31 | 2026-03-01 03:02:18 | — | 2026/3/1 1:59 どら焼き 削除しました！

## 凡例
重要度 | 説明
高
中
低