## 指摘事項一覧_ADAMSLite
No. | 指摘内容 | 重要度 | 改善案 | 指摘元 | 指摘先 | 起票日時 | 解消日時 | 宿題事項対応 | 回答
1 | ホーム画面の今月サマリー・進行中行事ウィジェットに対応するAPIが basic-design.md に未定義（C-3） | 中 | 詳細設計フェーズで `GET /fiscal-years/:fyId/dashboard` エンドポイントを追加定義する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 |  | —
2 | 行事計画モジュール（events）のDB・画面設計が未定義（C-4）。req-07-misc.md 未決定事項 No.1・4 に該当 | 高 | 詳細設計フェーズのメイン作業として DB テーブル・API・画面を定義する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 |  | 宿題No.1, 4
3 | 基金APIに取引履歴参照エンドポイントが欠落（C-5）。POST /funds/:id/transactions はあるが GET /funds/:id/transactions がない | 中 | 詳細設計フェーズで GET /funds/:id/transactions を basic-design.md に追加する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 |  | —

## 凡例
重要度 | 説明
高 | 予算の適正執行・会計処理に直接影響。登録前に要対処。
中 | 科目体系の整合性・管理効率に影響。早期に整理が望ましい。
低 | 形式・表記上の改善事項。運用前に整備する。