## 指摘事項一覧_ADAMSLite
No. | 指摘内容 | 重要度 | 改善案 | 指摘元 | 指摘先 | 起票日時 | 解消日時 | 宿題事項対応 | 回答
1 | req-07-misc.md「解決済み事項」で歳出科目「14項目」と記載されているが、req-02-yosan.mdのツリーは13項目。「住居移転関連基金繰入」がツリーに存在しない。 | 高 | 13項目（ツリー）が正しい。req-07-misc.mdの解決済み事項の記述を「13項目」に修正し、「住居移転関連基金繰入」をリストから削除する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 13項目が正しいです。リストから削除お願いします。 2026/03/01 13:05 CC: req-07-misc.md を13項目に修正済み（commit: 22ed606）
2 | req-02-yosan.md 歳入科目ツリーで「他会計受入（※目なし：項が最下位）」と注釈があるが、CSVサンプルでは項と同名の「目」が記載されている（例: 住居移転関連基金受入,住居移転関連基金受入）。「目なし」とCSVサンプルの記述が矛盾している。 | 中 | 現サンプル通り「項名と同名を目にも記載」する運用に確定。システム側で「項と目が同名の場合は目なし（目コード=000）として処理」する旨を要件定義書に明記する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 現サンプル通り「項名と同名を目にも記載」する運用に確定です。 目コード=000の処理は不要です。通常通り採番してください。 2026/03/01 13:05 CC: req-02-yosan.md の目なし注釈を削除・同名記載の運用に更新済み（commit: 22ed606）
3 | req-07-misc.md「解決済み事項」で「歳入実績の取得元: 画面から手入力（現行）」と記載されているが、req-02-yosan.mdでは「月次でCSVファイルからインポート（対象: 歳入・歳出の両方）」と記載されており矛盾。 | 高 | CSVが複数枚あり歳入・歳出ともCSVインポートが正しい（給与等の手入力も許容）。req-07-misc.mdの「歳入実績の取得元」の記述をCSVインポート方式（手入力併用可）に修正する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 改善案の対応でよろしくお願いします。 2026/03/01 13:05 CC: 歳入実績の取得元を月次CSVインポート（手入力との併用も可）に修正済み（Step 1）
4 | basic-design.md 技術スタック表で「PDF出力: 未定（実装フェーズで選定）」のままになっているが、req-03-kessan.mdでは「@react-pdf/renderer（無料・MIT）」に確定済み。 | 低 | basic-design.md の技術スタック表を「@react-pdf/renderer（MIT）」に更新する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 改善案の対応でよろしくお願いします。 2026/03/01 13:05 CC: basic-design.md の PDF出力を @react-pdf/renderer に更新済み（commit: 22ed606）
5 | basic-design.md 基金APIに「POST /funds/:id/transactions（積立・取崩の記録）」はあるが、「GET /funds/:id/transactions（取引履歴一覧）」が定義されていない。 | 中 | 詳細設計フェーズでAPIに「GET /funds/:id/transactions」を追加する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 改善案の対応でよろしくお願いします。 2026/03/01 13:05 CC: 詳細設計フェーズで GET /funds/:id/transactions を追加する方針で確定
6 | docs/index.md のテーブル一覧が「01_user」「02_kaikei」の2件しか記載されておらず、CLAUDE.mdに記載の確定テーブル（01〜09）やMEMORY.mdの10_gyojikeikaku・11_gyojiyosanhaibunが含まれていない。 | 低 | index.md のテーブル一覧を01〜11の全テーブルに更新する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き CLAUDE.mdが誤っていたので修正しました。テーブルの数や項目については、詳細設計で考えましょう！ 2026/03/01 13:05 CC: index.md テーブル一覧は詳細設計フェーズで確定後に更新する方針で確定。CLAUDE.md はユーザーが修正済み
7 | basic-design.md・req-04-ryoko.md等でモジュール名が「旅行計画モジュール」「行事計画モジュール」と混在し、URLも/travel/planのまま。旅行以外（弱男定例会等）も対象なのに「旅行」という名称が実態に合っていない。 | 中 | 正式名称を「行事計画モジュール」に統一し、URLを /travel/plan → /events/plan、/travel/expense → /events/expense に変更する。 | CC | どら焼き | 2026-03-01 04:46:21 | 2026-03-01 13:05:44 | — | 2026/3/1 4:48 どら焼き 改善案の対応でよろしくお願いします。 2026/03/01 13:05 CC: 行事計画モジュール統一・URL /events/ 変更済み（commit: 22ed606）

## 凡例
重要度 | 説明
高 | 予算の適正執行・会計処理に直接影響。登録前に要対処。
中 | 科目体系の整合性・管理効率に影響。早期に整理が望ましい。
低 | 形式・表記上の改善事項。運用前に整備する。