## 指摘事項一覧_詳細設計_20260301
No. | 指摘内容 | 重要度 | 改善案 | 指摘元 | 指摘先 | 起票日時 | 解消日時 | 宿題事項対応 | 回答
1 | ホーム画面の今月サマリー・進行中行事ウィジェットに対応するAPIが basic-design.md に未定義（C-3） | 中 | 詳細設計フェーズで `GET /fiscal-years/:fyId/dashboard` エンドポイントを追加定義する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 | 2026-03-02 12:17:19 | — | 2026/3/1 13:24 どら焼き 改善案の対応でお願いします。 2026/03/02 CC basic-design.md に「ダッシュボード」APIセクションを新設。 GET /fiscal-years/:fyId/dashboard を追加。対応完了。
2 | 行事計画モジュール（events）のDB・画面設計が未定義（C-4）。req-07-misc.md 未決定事項 No.1・4 に該当 | 高 | 詳細設計フェーズのメイン作業として DB テーブル・API・画面を定義する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 | 2026-03-02 12:17:19 | 宿題No.1, 4 | 2026/3/1 13:24 どら焼き 忘れずに対応お願いします。 2026/03/02 CC basic-design.md にセクション6「行事計画モジュール設計」を新設。 DBテーブル（03_gyoji, 04_shiharaikeikaku, 05_gyojihaibun）・ APIエンドポイント・画面ページ定義を追加。対応完了。
3 | 基金APIに取引履歴参照エンドポイントが欠落（C-5）。POST /funds/:id/transactions はあるが GET /funds/:id/transactions がない | 中 | 詳細設計フェーズで GET /funds/:id/transactions を basic-design.md に追加する | CC | どら焼き | 2026-03-01 13:06:21 | 2026-03-02 12:17:19 | — | 2026/3/1 13:24 どら焼き 改善案の対応でお願いします。 2026/03/02 CC basic-design.md の基金APIに GET /funds/:id/transactions を追加。 取引履歴一覧（フィルタ・ページング）対応完了。

## 凡例
重要度 | 説明
高 | 予算の適正執行・会計処理に直接影響。登録前に要対処。
中 | 科目体系の整合性・管理効率に影響。早期に整理が望ましい。
低 | 形式・表記上の改善事項。運用前に整備する。